## Hoja 1
TAREA | ASCENDENTE | FASE | RAMA | ASIGNADO A | ESTIMACION | ENTREGA | ESTADO | OBSERVACIONES
Game Design Document
Sinopsis de la historia |  | Preproducción | Game Design | DDFM Project |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Resumen general de la historia |  | Preproducción | Game Design | DDFM Project |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Características principales del proyecto |  | Preproducción | Game Design | DDFM Project |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Tipos de diversión |  | Preproducción | Game Design | DDFM Project |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Tipos de jugadores |  | Preproducción | Game Design | DDFM Project |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Definición de las 3C |  | Preproducción | Game Design | DDFM Project |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Reglas Constitucionales |  | Preproducción | Game Design | DDFM Project |  | PRE-PRODUCCION
Definición de Objetivos |  | Preproducción | Game Design | DDFM Project |  | PRE-PRODUCCION
Aspectos básicos del juego en su Gameplay |  | Preproducción | Game Design | DDFM Project |  | PRE-PRODUCCION
Definición de mecánicas |  | Preproducción | Game Design | DDFM Project |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Definición de objetivos del proyecto |  | Preproducción | Game Design | DDFM Project |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Flowchart del juego |  |  | Game Design | DDFM Project |  | ALPHA
Ambientación y localización del juego |  |  | Game Design | DDFM Project |  | ALPHA
Explicación de estética del juego |  |  | Game Design | DDFM Project |  | ALPHA
Datasheets pers. principales & enemigos |  |  | Game Design | DDFM Project |  | ALPHA
Listado power ups o elementos especiales |  |  | Game Design | DDFM Project |  | ALPHA
Definición de movimientos de personajes |  |  | Game Design | DDFM Project |  | ALPHA
Game Concept Document
Titulo |  | Preproducción | Game Design | DDFM Project |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Estudio |  | Preproducción | Game Design | DDFM Project |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Genero |  | Preproducción | Game Design | DDFM Project |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Concepto |  | Preproducción | Game Design | DDFM Project |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Plataforma |  | Preproducción | Game Design | DDFM Project |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Publico |  | Preproducción | Game Design | DDFM Project |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Mecanicas y jugabilidad |  | Preproducción | Game Design | DDFM Project |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Arte |  | Preproducción | Game Design | DDFM Project |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Referencias |  | Preproducción | Game Design | DDFM Project |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Monetización |  | Preproducción | Game Design | DDFM Project |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Puntos fuertes |  | Preproducción | Game Design | DDFM Project |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Mockups
Options
Thumbnails |  | Preproducción | Arte 2D |  |  | PRE-PRODUCCION
Bocetos |  | Preproducción | Arte 2D |  |  | PRE-PRODUCCION
Color Test |  | Preproducción | Arte 2D |  |  | PRE-PRODUCCION
Concept 1 |  | Producción | Arte 2D |  |  | PRE-PRODUCCION
PRE-PRODUCCION
Menu | [5 empty] | PRE-PRODUCCION
Thumbnails |  | Preproducción | Arte 2D |  |  | PRE-PRODUCCION
Bocetos |  | Preproducción | Arte 2D |  |  | PRE-PRODUCCION
Color Test |  | Preproducción | Arte 2D |  |  | PRE-PRODUCCION
Concept 1 |  | Producción | Arte 2D |  |  | PRE-PRODUCCION
PRE-PRODUCCION
Gameplay | [5 empty] | PRE-PRODUCCION
Thumbnails |  | Preproducción | Arte 2D |  |  | PRE-PRODUCCION
Bocetos |  | Preproducción | Arte 2D |  |  | PRE-PRODUCCION
Color Test |  | Preproducción | Arte 2D |  |  | PRE-PRODUCCION
Concept 1 |  | Producción | Arte 2D |  |  | PRE-PRODUCCION
Audio
Tipo de sonidos |  | Preproducción | Sonido | Ferran |  | PRE-PRODUCCION
Valorarion |  | Preproducción | Sonido | Ferran |  | PRE-PRODUCCION
Feedback sonoro |  | Preproducción | Sonido | Ferran |  | PRE-PRODUCCION
Estilo |  | Preproducción | Sonido | Ferran |  | PRE-PRODUCCION
Primary Protagonist 1 - A'en
Referencias |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Datasheet |  | Preproducción | Game Design | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Thumbnails |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Bocetos |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Color Test |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Concept 1 |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION
Modelado 3D |  | Producción | Arte 3D
Texturizar |  | Producción | Arte 2D
Rigging |  | Producción | Animación 3D
Skinning |  | Producción | Animación 3D
Animaciones |  | Producción | Animación 3D
Secondary Protagonist 1 - Leech
Referencias |  | Preproducción | Arte 2D | Mireia |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Datasheet |  | Preproducción | Game Design | Mireia |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Thumbnails |  | Preproducción | Arte 2D | Mireia |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Bocetos |  | Preproducción | Arte 2D | Mireia |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Color Test |  | Preproducción | Arte 2D | Mireia |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Concept 1 |  | Producción | Arte 2D | Mireia |  | PRE-PRODUCCION
Modelado 3D |  | Producción | Arte 3D
Texturizar |  | Producción | Arte 2D
Rigging |  | Producción | Animación 3D
Skinning |  | Producción | Animación 3D
Animaciones |  | Producción | Animación 3D
Primary Antagonist/Enemy (Boss) 1 - Drain
Referencias |  | Preproducción | Arte 2D | Mireia |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Datasheet |  | Preproducción | Game Design | Mireia |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Thumbnails |  | Preproducción | Arte 2D | Mireia |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Bocetos |  | Preproducción | Arte 2D | Mireia |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Color Test |  | Preproducción | Arte 2D | Mireia |  | PRE-PRODUCCION
Concept 1 |  | Producción | Arte 2D | Mireia |  | PRE-PRODUCCION
Modelado 3D |  | Producción | Arte 3D
Texturizar |  | Producción | Arte 2D
Rigging |  | Producción | Animación 3D
Skinning |  | Producción | Animación 3D
Animaciones |  | Producción | Animación 3D
Weapon Prop 1 - Magic Staff 1
Referencias |  | Preproducción | Arte 2D | Dion |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Thumbnails |  | Preproducción | Arte 2D | Dion |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Lineart |  | Preproducción | Arte 2D | Dion |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Grayscale |  | Preproducción | Arte 2D | Dion |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Color Test |  | Preproducción | Arte 2D | Dion |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Concept 1 |  | Preproducción | Arte 2D | Dion |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Modelado 3D |  |  | Arte 3D
Texturizar |  |  | Arte 2D
Secondary protagonist 2 - Fenia
Referencias |  |  | Arte 2D | Dion |  |  | HECHO
Datasheet |  |  | Game Design | Dion
Thumbnails |  |  | Arte 2D | Dion |  |  | HECHO
Lineart |  |  | Arte 2D | Dion |  |  | HECHO
Grayscale |  |  | Arte 2D | Dion |  |  | HECHO
Color Test |  |  | Arte 2D | Dion |  |  | HECHO
Concept 1 |  | Producción | Arte 2D | Dion |  |  | HECHO
Modelado 3D |  | Producción | Arte 3D
Texturizar |  | Producción | Arte 2D
Rigging |  | Producción | Animación 3D
Skinning |  | Producción | Animación 3D
Animaciones |  | Producción | Animación 3D
Environment 1 - Overworld 1
Referencias |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Thumbnails |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Bocetos |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Color Test |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION
Concept 1 |  | Producción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION
Modelado 3D |  | Producción | Arte 3D
Texturizar |  | Producción | Arte 2D
Environment Prop 1 - Tree 1
Referencias |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Thumbnails |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Bocetos |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Color Test |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION
Concept 1 |  | Producción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION
Modelado 3D |  | Producción | Arte 3D
Texturizar |  | Producción | Arte 2D
Environment 2 - House 1
Referencias |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Thumbnails |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Bocetos |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Color Test |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION
Concept 1 |  | Producción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION
Modelado 3D |  | Producción | Arte 3D
Texturizar |  | Producción | Arte 2D
Environment Prop 2 - Rock 1
Referencias |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Thumbnails |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Bocetos |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Color Test |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION
Concept 1 |  | Producción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION
Modelado 3D |  | Producción | Arte 3D
Texturizar |  | Producción | Arte 2D
Environment 3 - Temple/Dungeon(?) 1
Referencias |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Thumbnails |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Bocetos |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Color Test |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION
Concept 1 |  | Producción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION
Modelado 3D |  | Producción | Arte 3D
Texturizar |  | Producción | Arte 2D
Environment 4 - Castle 1
Referencias |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Thumbnails |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Bocetos |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Color Test |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION
Concept 1 |  | Producción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION
Modelado 3D |  | Producción | Arte 3D
Texturizar |  | Producción | Arte 2D
Environment Prop 4 - Pozo 1
Referencias |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Thumbnails |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Bocetos |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Color Test |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION
Concept 1 |  | Producción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION
Modelado 3D |  | Producción | Arte 3D
Texturizar |  | Producción | Arte 2D
Environment 5 - Church 1
Referencias |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Thumbnails |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Bocetos |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Color Test |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION
Concept 1 |  | Producción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION
Modelado 3D |  | Producción | Arte 3D
Texturizar |  | Producción | Arte 2D
Environment 6 - Hut 1
Referencias |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Thumbnails |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Bocetos |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Color Test |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION
Concept 1 |  | Producción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION
Modelado 3D |  | Producción | Arte 3D
Texturizar |  | Producción | Arte 2D
Environment 7 - River 1
Referencias |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Thumbnails |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Bocetos |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Color Test |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION
Concept 1 |  | Producción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION
Particulas |  | Producción | Arte 3D
Texturizar |  | Producción | Arte 2D
Environment Prop 5 - Bush 1
Referencias |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Thumbnails |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Bocetos |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Color Test |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION
Concept 1 |  | Producción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION
Modelado 3D |  | Producción | Arte 3D
Texturizar |  | Producción | Arte 2D
Environment Prop 6 - Weed 1
Referencias |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Thumbnails |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Bocetos |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Color Test |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION
Concept 1 |  | Producción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION
Modelado 3D |  | Producción | Arte 3D
Texturizar |  | Producción | Arte 2D
Environment 8 - Cave 1
Referencias |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Thumbnails |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Bocetos |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Color Test |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION
Concept 1 |  | Producción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION
Modelado 3D |  | Producción | Arte 3D
Texturizar |  | Producción | Arte 2D
Enviroment 9 - Hut 2
Referencias |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Thumbnails |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Bocetos |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Color Test |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION
Concept 1 |  | Producción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION
Modelado 3D |  | Producción | Arte 3D
Texturizar |  | Producción | Arte 2D
Environment 10 - House 2
Referencias |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Thumbnails |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Bocetos |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Color Test |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION
Concept 1 |  | Producción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION
Modelado 3D |  | Producción | Arte 3D
Texturizar |  | Producción | Arte 2D
Environment Prop 7 - Rock 2
Referencias |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Thumbnails |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Bocetos |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION | HECHO
Color Test |  | Preproducción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION
Concept 1 |  | Producción | Arte 2D | David |  | PRE-PRODUCCION
Modelado 3D |  | Producción | Arte 3D
Texturizar |  | Producción | Arte 2D